Prosjektstyringsplan

for

LOG 650 Forskningsprosjekt: Logistikk og KI

2026-02-17

Utarbeidet av: Julie Bjørheim

Prosjektleder: Julie Bjørheim

Autorisert av: Høgskolen I Molde

Innhold

Contents

Sammendrag	3

Behov	3

Sponsor	3

Kunde	3

Forskningsprosjekt	4

Alternativer	4

Forutsetninger	4

Gevinster	4

Kostnader	4

Analyse	5

Omfang	5

Mål	6

Krav	6

Løsning	7

Arbeidsnedbrytningsstruktur	7

Omfangsverifikasjon	7

Fremdrift	9

Avhengighetsdiagram	9

Gantt-plan	9

Kritisk linje	9

Milepæler	10

Risiko	10

Prosess for risikostyring	11

Risikoregister	11

Saker	13

Interessenter	14

Ressurser	14

Prosjektteam	14

Ressursbelastning	15

Kritiske ressurser	15

Kommunikasjon	15

Ukentlige saksstatusmøter	15

Veiledning med forelesere	15

Kvalitet	17

Fagfellevurderinger	17

Uformelle fagfellevurderinger.	17

Formelle fagfellevurderinger	18

Endringskontrollprosess	19

Sammendrag

Dette dokumentet utgjør prosjektstyringsplanen for LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og KI prosjektet. Det dokumenterer planbaselines for omfang, fremdrift og risiko, og gir tilleggsinformasjon for å støtte prosjektleder og team i vellykket gjennomføring.

Dette er et levende dokument, og skal oppdateres av prosjektleder ved behov gjennom prosjektets løpetid.

Behov

Dette prosjektet svarer på følgende behov om å forbedre beslutningsstøtten i logistikk operasjoner der usikkerhet og operasjonell nedetid påvirker effektiviteten og lønnsomhet til bedriftene. I offshore supply sektoren representerer offhire tid betydelige kostnader, samtidig som tilgjengelig historiske data i liten grad utnyttes systematisk til prediktiv analyse.

Tradisjonelle planleggings og prognosemetoder er ofte basert på historisk gjennomsnitt og erfaringsbaserte vurderinger, noe som kan føre til en lite optimal ressursbruk og redusert robusthet. Derfor er det et behov for å undersøke om Kunstig intelligens og kvantitative analysemetoder kan benyttes til å forbedre prognoser og å redusere usikkerheten om når neste offhire kommer.

Sponsor

Emneansvarlig/Foreleser er sponsor for dette prosjektet, ansvarlig for prosjektog myndighet for godkjenning av denne prosjektplanen og eventuelle endringer under gjennomføringen.

Kunde

Kunde for dette prosjektet vil være representert av relevant ekstern aktør innen offshore rederiene, dersom tilgang til virksomhetsdata og samarbeid blir etablert. I fravær av ekstern samarbeidspartner vil prosjektet gjennomføres som et rent akademisk forskningsprosjekt, der målgruppen er beslutningstakere og fagmiljøer innen logistikk og kunstig intelligens.

Forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt-analysen fra initieringen er revidert for å reflektere resultatene fra prosjektplanleggingen. Oppsummert indikerer analysen i planleggingsfasen at prosjektet er faglig forsvarlig og at forventet kunnskapsverdi og læringsutbyttet overstiger ressursinnsatsen.

Alternativer

Følgende alternativer ble vurdert: 1. Ren litteraturstudie: dette alternativet ville innebære en systematisk analyse av eksisterende forskning på kunstig intelligens innen logistikk uten modellering eller en dataanalyse. Selv om dette kunne ha gitt innsikt så ville dette ikke være egent til emne LOG650 som spesifisere en kvantitativ tilnærming og en praktisk anvendelse av en analytisk metode.

2. bærekraftig logistikk: dette alternativet ble også vurdert da i form av hvor mye kan ett skip redusere hastigheten uten at det påvirker leveransen i stor grad. Derimot så er dette et tema mange har sett på tidligere og er tiltak som allerede er satt i bruk for å gjøre klimatiltak innen shipping. Dermed er dette også lite relevant på grunn av at dette allerede er i bruk og har god effekt.

3. kvantitativ analyse med testing av KI: dette alternativet ble valgt for dette innebærer utvikling og testing av kvantitative metoder basert på tilgjengelige data, med mål om å evaluere hvordan KI kan bidra som beslutningstøtte innen logistikk.

Forutsetninger

Forskningsprosjektet er basert på følgende forutsetninger:

- Forutsetter tilgang på relevante datasett, enten gjennom ekstern samarbeidspartner eller gjennom realistisk simulerte data som representerer operasjonelle forhold innen offshore næringen.

- Prosjektet også gjennomføres innenfor tidsrammen gitt i emnet LOG650, og det forutsetter også at prosjektet blir jobbet med i denne perioden

- Tilgang til nødvendige analyseverktøy for eksempel, Excel, Python, Github etc for gjennomføring av modelleringen og statistisk analyse.

- Tilgang til relevant forskningslitteratur innen logistikk og kunstig intelligens for å sikre den teoretiske og metode valget.

Gevinster

Gevinstene forventes å være som følger:

- Økt faglig innsikt i hvordan kunstig intelligens og kvantitative analysemetoder kan brukes for å håndtere usikkerhet og variabler.

- bygge kompetanse innen bruk av KI modeller og sammenligne med tradisjonelle metoder.

- For bransjen kan gevinsten være unngåelse av ekstra kostnader ved at fartøy holder seg i drift lengre.

- Bransjen kan også oppleve en økt effektivisering i bruk av flåten slik at man også får økt inntekter.

Kostnader

Kostnadene i dette prosjektet består primært av tidsressurser knyttet til planlegging, datainnsamling, analyse, modellering og rapportskriving.

Siden prosjektet gjennomføres som en del av emnet LOG650 så vil dette innebære ingen direkte økonomiske investeringer i form av eksterne anskaffelser eller kapitalutgifter.

Den totale arbeidsmengden er estimert til å tilsvare emnets studiepoengbelastning, som er 15 poeng. Det vil si at tidsbruken i uken blir beregnet til 18,75 timer. Videre vil indirekte kostnader som bruk av programvarer og tilgang til forskningslitteratur bli dekket gjennom Høgskolen i Molde.

Analyse

Sammenligningen av gevinster og kostnader viser at det valgte alternativet har en positiv nytteverdi i forhold til ressursbruken. Prosjektets kostnader er begrenset til tidsbruk og har gevinster som kompetanseutvikling, økt forståelse for Kunstig Intelligens og praktisk beslutningsstøtte i operativ sammenheng. Derfor er den forventede verdien estimert til å overstige ressursbruken.

Omfang

Denne seksjonen beskriver prosjektomfanget for LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og KI inkludert prosjektmål, forutsetninger, begrensninger, krav og arbeidsnedbrytningsstruktur som definerer alle leveranser som skal produseres i prosjektgjennomføring og avslutning. Den beskriver også prosessen som skal brukes for omfangsverifikasjon.

All planlegging av prosjektets fremdriftsplan og risiko som beskrives i resten av dette dokumentet, er basert på denne omfangsdefinisjonen.

Endringer i prosjektomfanget etter at denne planen er godkjent og etablert som baseline må gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

Mål

Prosjektmålet er å gjennomføre en kvantitativ sammenligning mellom tradisjonelle prognosemodeller og KI baserte metoder for å evaluere beslutningsgrunnlaget.

Prosjektets forutsetninger er:

- Prosjektets fremdrift følger fastsatte milepæler i prosjektplanen.

- Proposal godkjennes av foreleser før gjennomføring.

- Prosjektet gjennomføres som et individuelt arbeid innenfor rammene til emne LOG650

- Leveransen består av en forskningsrapport som er skrevet i henhold til krav fra LOG650

Prosjektets begrensninger er:

- Prosjektet skal være gjennomført i løpet av vår semesteret 2026

- Prosjektet har begrenset tilgang til industrielle datasett og blir dermed tvunget til å basere seg på tilgjengelige eller simulerte data.

- Prosjektet vil ikke bli implementert i et operativt system.

- Prosjektet vil også bli begrenset av studentens tilgjengelige arbeidstid i prosjektperioden.

- Rapporten må oppfylle kravene til emnets vurderingskriterier.

Krav

LOG 650 sine prosjektkrav gir den omfangsdetaljen som trengs for å realisere prosjektmålet. Kravene beskriver hva prosjektet må oppfylle for å nå målet, ikke hvordan det skal gjøres. «Hvordan» vil bli definert under prosjektgjennomføringen etter hvert som detaljerte krav og designleveranser utvikles.

Krav er identifisert innen områdene funksjonalitet, metode, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og reproduserbarhet.

- funksjonalitetskrav kommer av at prosjektet skal minst ha en tradisjonell prognosemodell, i tillegg til en KI basert prognosemodell,

- Modellene skal bli vurdert utfra objektive ytelsesmål slik som prediksjonsfeil, nøyaktighet etc.

- Det vil bli gjennomført en sammenligning mellom modellene for å vurdere forskjellen i prediksjonsevne.

- Analysen skal være reproduserbar og dokumentert slik at fremgangsmåten kan etterprøves.

- Datagrunnlaget skal beskrives og vurderes med hensyn til kvalitet og begrensninger

- Valgte modeller og metoder skal begrunnes teoretisk med relevant forskningslitteratur

- Prosjektet skal leveres inn etter standarden til emne LOG 650

- resultatene skal presenteres på en strukturert og transparent måte, inkludert tabeller, figurer etc.

- Prosjektet skal inneholde en kritisk drøfting av funn, metode begrensninger og implementeringen av KI

Løsning

Løsningen som skal utvikles for å oppfylle prosjektmålet er en strukturert forskningsprosess med en kvantitativ sammenligning mellom tradisjonelle metoder og KI metoder innenfor den gitte problemstillingen. Et overordnet diagram er gitt nedenfor.

Problemstilling

↓

Litteratursøk og teoretisk rammeverk

↓

Metodevalg og forskningsdesign

↓

Datainnsamling / simulering

↓

Dataklargjøring

↓

Tradisjonell modell      KI-modell

↓                     ↓

→   Modell-evaluering  ←

↓

Sammenligning

↓

Analyse og drøfting

↓

Konklusjon

Arbeidsnedbrytningsstruktur

LOG 650 sin arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS) utgjør den formelle baselinen for hele prosjektets omfang. Prosjektleder og delprosjektledere gjennomførte flere planleggingsiterasjoner for å utarbeide WBS. WBS dokumenterer alle prosjektleveranser og fanger opp alt arbeid som skal utføres i prosjektet.

WBS er vist

Leveransene i arbeidsnedbrytningsstrukturen kan også finnes som flytskjema over rekkefølgen de utføres i, i seksjon 3.1 – Avhengighetsdiagram, og som planlagt over kalenderen i seksjon 3.2 – Gantt-plan.

Omfangsverifikasjon

Alt arbeid som leveres inn i sluttproduktet skal verifiseres både av prosjekteamene som har produsert leveransene, og gjennom uavhengig verifikasjon fra QA-organisasjonen, for å sikre at leveransene er i samsvar med alle krav og er egnet for formålet – dvs. i stand til fullt ut å dekke behovet de var ment å tilfredsstille.

Før hver leveranse ferdigstilles skal prosjekteamene først verifisere eget arbeid for å sikre at det er feilfritt og oppfyller alle prosjektkrav, før det sendes videre til QA for verifikasjon. Leveranse-eierne skal ikke basere seg på QA-prosessen for å finne avvik og feil.

Kvalitetssikring (QA) skal deretter gjennomføre formell verifikasjon for å bekrefte at prosjektleveransene er korrekt bygget og konfigurert. Eventuelle avvik eller mangler skal dokumenteres, og korrigerende tiltak skal defineres av leveranse-eier. Korrigeringene skal gjennomføres så raskt som rimelig av leveranse-eierne, og deretter re-verifiseres av QA. En leveranse skal ikke passere verifikasjon før QA-organisasjonen formelt bekrefter at alle avvik er håndtert og at arbeidet er klart til å gå videre til neste steg.

Verifikasjoner kan gjennomføres gjennom inspeksjoner, demonstrasjoner, analyser eller tester, avhengig av hva som er hensiktsmessig. Verifikasjoner skal gjennomføres gjennom hele prosjektet etter hvert som enkeltdeler, utkast, versjoner, inkrementer eller sprinter ferdigstilles, for å avdekke avvik og muliggjøre korrigering lenge før endelig leveranse etableres som baseline.

Der det er mulig skal scenario-basert verifikasjon benyttes, der verifikasjonen gjennomføres i konteksten av et eksempel på faktisk bruk av leveransen. Dette gir mest mulig realistisk verifikasjon av at leveransen oppfyller kravene, og gjør det samtidig tydelig at arbeidet er egnet for formålet. De fremtidige forretningsprosessene (to-be) som utvikles som del av prosjektets første steg, vil være grunnlaget for disse scenarioene der det er relevant.

Der det er relevant skal terskler for avvik og feil etableres for å tillate at mindre avvik kan korrigeres i støtte-/driftsfasen, samtidig som arbeidet kan gå videre til neste steg. Når denne tilnærmingen vurderes som hensiktsmessig, skal QA samarbeide med prosjektgruppen og kunde-/brukergrupper for å etablere kriterier etter følgende struktur:

- Det må være null kategori 1-saker – som påvirker kjernefunksjonalitet.

- Det må være færre enn N (f.eks. 3) kategori 2-saker – der det finnes en workaround som er akseptabel for kunderepresentanten inntil saken er rettet innen rimelig tid.

- Det må være færre enn M (f.eks. 5) kategori 3-saker – mindre brukervennlighetsavvik som ikke hindrer bruk, og som kunderepresentanten godtar kan håndteres i støtte/driftsfasen eller i neste prosjektfase.

Der tersklene over vurderes som nyttige for vurdering av leveranser, skal de avtales og dokumenteres under testplanleggingen før leveransetesting starter.

Fremdrift

Denne seksjonen dokumenterer fremdrifts-baselinen for LOG650 der prosjektarbeidet definert i WBS mappes mot kalenderen for å fastslå prosjektets varighet og den kritiske linjen som styrer sluttdatoen.

Planlogikken er beskrevet i seksjon 3.1 – Avhengighetsdiagram. Avhengighetsdiagrammet, mappet mot kalenderen og med total prosjektvarighet, er gitt i seksjon 3.2 – Gantt-plan. Den kritiske linjen som styrer prosjektvarighet og sluttdato er gitt i seksjon 3.3 – Kritisk linje. Viktige milepæler er dokumentert i seksjon 3.4 – Milepæler.

Endringer i fremdriftsplanen etter at denne planen er godkjent og etablert som baseline må gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

Avhengighetsdiagram

Avhengighetsdiagrammet for LOG650 dokumenterer gjennomføringslogikken for prosjektet, ved å flytskjeme leveransene for å vise avhengigheter mellom dem og rekkefølgen prosjektarbeidet skal utføres i.

Prosjektleder og faglederne gjennomførte flere planleggingsiterasjoner for å etablere et komplett og korrekt avhengighetsdiagram som dokumenterer sammenhengene mellom alt prosjektarbeid.

Dette avhengighetsdiagrammet gir den logiske strukturen for prosjektarbeidet, som deretter mappes til kalenderen slik det fremgår av Gantt-planen i neste seksjon.

Gantt-plan

Delprosjektlederne utarbeidet detaljerte aktivitetsnedbrytninger for alle sine leveranser for å estimere varighet for alle arbeidselementer. Strukturen fra avhengighetsdiagrammet og disse estimatene ble deretter lagt inn i Microsoft Project for å få en Gantt-plan som viser hvordan prosjektarbeidet mappes mot kalenderen, inkludert beregning av kritisk linje som styrer prosjektets sluttdato. Denne Gantt-planen utgjør den formelle fremdrifts-baselinen for LOG650.

Kritisk linje

Et utdrag av LOG650 Gantt-plan som viser kun leveransene på prosjektets kritiske linje, er vist nedenfor. Leveransene er listet i rekkefølge etter ferdigdato og viser arbeidet som driver prosjektets varighet og sluttdato i den kalenderrekkefølgen det er planlagt å fullføre.

Det er avgjørende å levere dette arbeidet i henhold til plan for å unngå forsinkelser i hele prosjektet, og dette skal være et særlig fokusområde for prosjektleder og delprosjektledere. Ressurser skal omdisponeres fra arbeid utenfor kritisk linje til leveranser på kritisk linje der det er praktisk mulig, dersom arbeidet på kritisk linje krever ekstra ressurser for å opprettholde planlagt fremdrift.

Milepæler

LOG650- prosjektets milepæler markerer hendelser der viktige arbeidselementer fullføres og som i betydelig grad bringer prosjektet videre.

En Gantt-plan som viser prosjektets milepæler slik de faller i kalenderen, er vist i figuren nedenfor.

Risiko

Denne seksjonen beskriver risikostyringsprosessen for LOG650 og gir en kopi av risikoregisteret som baseline.

Prosess for risikostyring

Risikoregisteret ble utarbeidet av prosjektleder og prosjektledere for delområder, og forbedret iterativt gjennom planleggingsfasen. Risikoer ble identifisert ved å gå gjennom alle punkter i vår standard risikosjekkliste, ved å se på risikoplanlegging og erfaringer fra tidligere lignende prosjekter, samt ved konsultasjon med prosjektgruppen. Risikoene ble kvantifisert, tiltak ble utarbeidet for å unngå eller redusere risikoene så langt som mulig, beredskapsplaner ble utarbeidet for å håndtere hendelsen dersom risikoen likevel inntraff, og et endelig kvantifisert risikobudsjett ble etablert som baseline.

Sannsynlighet og tidsestimater for risikoene ble utviklet av prosjektgruppen basert på tidligere erfaring.

Eierskap til enkeltstående risikoer er lagt til det nivået som er nærmest og best i stand til å håndtere risikoen. Risikoregisteret skal gjennomgås ved slutten av hvert ukentlige statusmøte. Risikoutløsere skal overvåkes av risiko-eierne, og tiltak skal iverksettes proaktivt for å unngå eller redusere risiko der det er mulig. Risikotiltaksplaner skal revideres og forbedres gjennom hele prosjektet ved behov. Dersom det blir tydelig at en risiko ikke kan unngås, skal beredskapsplanene aktiveres.

Risikotidsbufferen er planlagt i henhold til prinsippene for Critical Chain Management, som én samlet buffer før den kritiske kundehendelsen hvis planlagte dato skal beskyttes mest. Denne hendelsen ble identifisert som rett før oppstart av pilotutrulling av den første produksjonslinjen.

Risikoregister

LOG650 sitt risikoregister, som viser kjente prosjektrisikoer, estimerte konsekvenser for tid og kostnad, eier, utløsere, tiltak og beredskapsplan, finnes på de følgende sidene. Det fullstendige risikoregisteret gir også tilleggsinformasjon om kvantifiseringsvurderingen før risikotiltaksplanleggingen ble anvendt.

| Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens | Tiltak | Beredskap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forsinkelse i datainnsamling | Middels | Høy | Starte datainnsamling så tidlig som mulig | Forenkle modellkompleksitet |
| Utilstrekkelig data | Middels | Høy | Se gjennom dataen nøye | Simulere eventuelt manglende data kvalitet/mengde |
| Modellene gir utydelige resultater | Middels | Middels | Teste flere modeller | Fokusere på metodisk drøfting i rapport |
| Tidsmangel i avslutningen | Lav | Høy | Ferdigstille så mye som mulig så tidlig som mulig i rapporten | Prioritere kjernekapitler |
| Utfordringer i KI implementasjon | Middels | Middels | Begrense modellkompleksiteten | Benytte enkle algoritmer |
| Begrenset tilgjengelig arbeidstid grunnet jobb ved siden av studiet | Middels | Høy | Planlegge arbeid i forkant av milepæler og starte kritiske aktiviteter tidlig | Prioritere kjerneleveranser og redusere omfang i ikke kritiske analyser |

Saker

Nødvendige ressurser, fremdrift og budsjett for å håndtere alle forventede prosjekt saker er bygget inn i baselineplanen, med følgende saker fortsatt uavklart og som må løses under gjennomføringen.

Følgende saker er uavklart vedd planleggingens slutt og som vil bli fulgt opp i gjennomføringsfasen:

- Endelig avklaring av datagrunnlag (reelle data vs simulert datasett)

- Endelig valg av spesifikke Ki modeller som skal benyttes, samt tradisjonelle modeller

- Tidsdisponering i perioder med høy arbeidsbelastning utenfor studiet

Interessenter

Denne seksjonen beskriver de viktigste interessentene for LOG650. Prosjektets interessenter påvirkes av og kan påvirke prosjektet, og er derfor inkludert i definisjon av prosjektomfang og utvikling av prosjektplanen, og vil inngå i regelmessig kommunikasjon etter hvert som prosjektet utvikler seg. De viktigste interessentene, med rolle, hovedbehov, prioriteringer og planlagt kommunikasjon, er beskrevet i interessentregisteret nedenfor.

- Student som også er prosjektleder. Ansvarlig for hele prosjektet, med planlegging og gjennomføringer.

- Emneansvarlig/forelesere: ansvar for godkjenning av proposal, prosjektplan og rapport.

- Peer review gruppe: skal kvalitetssikre arbeidet

Ressurser

Denne seksjonen beskriver prosjektteamet, gir en ressursbelastning over tid, og beskriver planene for håndtering av kritiske ressurser som kreves for å gjennomføre [ABC]-prosjektet.

Prosjektteam

Prosjektteamet som skal gjennomføre LOG650- prosjektet er nevnt nedenfor.

På grunn av den kritiske betydningen LOG650 -prosjektet har for virksomheten, er de utpekte delprosjektlederne de mest senior og erfarne medarbeiderne fra hver avdeling. Delprosjektlederne rapporterer direkte til prosjektleder for gjennomføring av prosjektet, og har ansvar for å lede alt arbeid og teammedlemmer innen sitt fagområde. Leveransene som hver delprosjektleder er ansvarlig for, er listet i eier-kolonnen i WBS-ordlisten (WBS-ordliste).

De ulike arbeidsteamene på operativt nivå hentes fra matriseorganisasjonen, dvs. fra virksomhetens funksjonsavdelinger. For å sikre at det ikke oppstår forsinkelser, skal alle teammedlemmer være allokert på fulltid til dette prosjektet i periodene de trengs.

Roller og ansvar for prosjektsponsor, prosjektleder og delprosjektledere er beskrevet i tabellen nedenfor.

| Name | Role | Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| Forelesere/ Emneansvarlig | Prosjektsponsor | • Godkjenning av prosjektplanen, omfang, fremdriftsplan, budsjett og risikobudsjett. • Godkjenning av endringer i planens baseline når prosjektet er i gang. • Lede de månedlige prosjektgjennomgangene. • Sikre fortsatt støtte i virksomheten. • Løse saker som prosjektleder ikke kan løse. |
| Julie Bjørheim | Prosjektleder | • Utarbeide en komplett, korrekt og realistisk prosjektplan. • Lede prosjektet for å oppnå best mulig måloppnåelse mht. omfang, fremdrift, budsjett og risiko. • Lede delprosjektlederne. • Sikre at prosjektresultatet er egnet for formålet og fullt ut oppfyller interessentenes forventninger. • Formell statusrapportering av prosjektets fremdrift én gang per måned. • Gjennomføre de månedlige prosjektgjennomgangene og presentere prosjektstatus for sponsor og nøkkelinteressenter. • Lede det ukentlige saksstatusmøtet. |
| [Lead] |  |  |
| [Lead] |  |  |
| [Lead] |  |  |

Ressursbelastning

Prosjektets ressursbelastning består primært av studentens tilgjengelige arbeidstid gjennom prosjektperioden. Arbeidsinnsatsen er fordelt i henhold til prosjektets faseinndeling.

Siden prosjektet gjennomføres parallelt med 100% arbeid, er effektiv planlegging og prioritering av aktiviteter på kritisk linje avgjørende.

Kritiske ressurser

Følgende ressurser er vurdert som kritiske for suksess i LOG650-prosjektet:

- Studentens tilgjengelige arbeidstid

- Tilgang til analyseverktøy (Ms project, Ki verktøy, Python etc)

- Tilgang til relevant og tilstrekkelige data

- Tilstrekkelig faglig veiledning ved behov

Kommunikasjon

Denne seksjonen beskriver planlagt formell kommunikasjon etter hvert som LOG650 prosjektet gjennomføres.

Formell prosjektkommunikasjon skal bestå av ukentlige statusmøter og eventuell veiledning med forelesere. De følgende seksjonene gir mer informasjon.

Ukentlige saksstatusmøter

Formålet med det ukentlige saksstatusmøtet er å gi et fast kommunikasjonspunkt for kjerneteamet, der man diskuterer prosjektets saker og risikoer, koordinerer videre tiltak ved behov, og opprettholder fremdrift og momentum i prosjektet.

Prosjektleder skal lede møtet. Møtet skal holdes hver mandag morgen kl. 09:00. Varighet skal være maks én time.

Faglederne skal gjennomgå risikoene på prosjektets saksliste for tiltak, oppdatering eller lukking ved behov. Nye saker skal registreres, og mulige løsninger diskuteres så langt tiden tillater. Prosjektkoordinator skal distribuere oppdatert liste til alle delprosjektledere ved avslutning av møtet. En kopi av malen for saksliste finnes i vedlegg C.

Ved slutten av hvert møte skal teamet også gjennomgå prosjektets risikoregister, gjøre nødvendige oppdateringer og koordinere videre tiltak ved behov.

Veiledning med forelesere

Prosjektet inkluderer også mulighet for faglig veiledning med emneansvarlig og forelesere ved behov. Veiledningen benyttes primært til_ avklaring av metodiske valg, diskusjon av modelltilnærming, avklaring av forventninger til leveranse og avklaring av eventuelle endringer i omfang.

Veiledning gjennomføres på forespørsel og dokumenteres ved behov i prosjektets arbeidsnotater. Kritiske avklaringer som påvirker omfang eller fremdrift vurderes opp mot prosjektets etablerte referanseplan.

Kvalitet

Denne seksjonen beskriver tilnærmingen til kvalitetsstyring gjennom hele LOG650- prosjektet.

Kvaliteten på prosjektets leveranser er avgjørende for suksess, og vil være et hovedfokus for ledelsen og prosjektteamet gjennom hele gjennomføringen.

De fire kvalitetsprinsippene som ligger til grunn for dette prosjektet er oppsummert nedenfor:

- Planlegging. «Kvalitet må planlegges inn, ikke inspiseres inn». Selv om alt prosjektarbeid skal inspiseres og testes ved ferdigstillelse, skal kvalitet bygges inn i arbeidet av teamene mens det utføres.

- Gevinst. Kvalitetsmessig gode deler og prosesser reduserer samlet kostnad og tidsbruk, fordi de øker effektiviteten, reduserer behovet for testing, reduserer akseptanse- og sertifiseringsutfordringer, og reduserer uforutsette problemer når løsningen er i drift.

- Kontinuerlig forbedring.  The team will gather lessons learned throughout the prosjekt to continuously build on incremental improvement as the work progresses.

- Egnet for formålet. Alle prosjektleveranser må være «egnet for formålet», dvs. faktisk kunne utføre jobben de er ment for og fullt ut tilfredsstille kundens behov. Dette kravet skal også inngå i de formelle vilkårene (Terms and Conditions) i alle leverandørkontrakter.

Alle prosjektmedlemmer skal bruke beste praksis og standarder innen sitt fag i gjennomføring av arbeidet. I tillegg er fagfellevurderinger og brukerreviews bygget inn i leveransearbeidet som viktige bidrag for å maksimere kvaliteten på resultatet. Mer informasjon om bruk av fagfellevurderinger og brukerreviews finnes i de følgende seksjonene.

Fagfellevurderinger

Fagfellevurderinger er en av de mest effektive prosessene for å sikre at leveranser har høy kvalitet og er fullt ut egnet for formålet.

Det er to typer fagfellevurderinger som skal brukes i dette prosjektet: uformelle fagfellevurderinger som brukes for alle prosjektleveranser, og formelle fagfellevurderinger som kreves for leveranser med helse-, sikkerhets- eller juridisk sensitivitet. Mer informasjon følger nedenfor.

Uformelle fagfellevurderinger.

Uformelle fagfellevurderinger har ikke den administrative overheaden som formelle fagfellevurderinger krever, men gir likevel viktig kvalitetssikring av arbeidet. Prosessen for uformelle fagfellevurderinger er oppsummert nedenfor:

- Eier av hver leveranse som overleveres til andre i prosjektet skal sikre at leveransen har vært gjennom en fagfellevurdering før den ferdigstilles.

- For store arbeidspakker skal det gjennomføres flere fagfellevurderinger gjennom utviklingsprosessen av leveransen, slik at hver enkelt review krever håndterlig innsats. Som tommelfingerregel bør hver review kreve høyst én time per reviewer.

- En fagfellevurdering bør inkludere to eller tre fagfeller for å gi en helhetlig vurdering fra mer enn ett perspektiv.

- Der det er mulig skal leveranse-eier holde ett konsolideringsmøte med alle fagfellene for å samle et konsolidert sett med kommentarer og for å legge til rette for at fagfellene kan kommentere på hverandres anbefalinger.

- Leveranse-eier kan stille oppfølgingsspørsmål for å avklare en kommentar, men skal avstå fra å diskutere/argumentere mot nøyaktigheten i kommentaren slik at konsolideringsmøtet forblir fokusert på å samle inn et komplett sett med kommentarer. For å sikre fokus på denne sentrale egenskapen ved uformelle fagfellevurderinger, skal leveranse-eier si «Takk» etter mottak av hver kommentar.

- Eier av leveransen kan deretter innarbeide kommentaren i en revisjon av leveransen, eller forkaste kommentaren etter eget faglig skjønn.

- Det kreves ingen formelle protokoller for uformelle fagfellevurderinger, men leveranse-eier må beholde en oversikt over fagfellenes kommentarer i egne arkiver til prosjektet er levert, i tilfelle dokumentasjonen senere skulle bli etterspurt.

Formelle fagfellevurderinger

Formelle fagfellevurderinger er påkrevd for alle leveranser som har helse-, sikkerhets- eller juridiske krav, for å sikre at alle avvik blir løst før ferdigstillelse. Prosessen for formelle fagfellevurderinger er oppsummert nedenfor:

- QA-organisasjonen skal sikre at hver leveranse med helse-, sikkerhets- eller juridiske krav har gjennomført en formell fagfellevurdering før den ferdigstilles. En QA-representant skal administrere hver formelle fagfellevurderingsprosess.

- For store arbeidspakker skal det gjennomføres flere formelle fagfellevurderinger gjennom utviklingsprosessen av leveransen, slik at hver enkelt review krever håndterlig innsats fra hver reviewer.

- En formell fagfellevurdering bør omfatte tre til fem fagfeller for å gi en helhetlig vurdering fra mer enn ett perspektiv. Fagfellene bør så langt som mulig velges utenfor prosjektteamet for å sikre en full og upartisk vurdering.

- Kvalitetssikring (QA) skal innkalle til og lede ett konsolideringsmøte med alle fagfellene for å samle et konsolidert sett av avvik/punkter og for å legge til rette for kommentarer på hverandres anbefalinger. Det er ingen fast varighet for et slikt konsolideringsmøte ved formell fagfellevurdering. QA-representanten skal registrere og følge opp den konsoliderte listen fra kommentar til løsning.

- Leveranse-eier kan stille oppfølgingsspørsmål til en fagfelle for å avklare avvik, og kan gi tilleggsinformasjon dersom vedkommende mener at et punkt ikke er korrekt. Ved uenighet mellom leveranse-eier eller fagfeller om riktigheten av et punkt, skal QA-representanten be om avstemning blant fagfellene (uten leveranse-eier), der QA-representanten avgjør ved stemmelikhet. Stemmegivningen til hvert medlem i omstridte saker, uavhengig av om saken får flertall, skal registreres i avviksloggen for eventuell senere oppfølging. QA-representanten kan etter eget skjønn registrere et punkt for oppfølging dersom det vurderes som berettiget, selv om det ikke fikk flertall.

- Hvert punkt som er avtalt, vedtatt ved flertall, eller tatt inn etter QA-representantens skjønn, skal deretter vurderes av leveranse-eier og håndteres på en hensiktsmessig måte enten ved revisjon av leveransen eller ved å gi relevant tilleggsinformasjon som ikke var tilgjengelig under konsolideringsmøtet. Hver løsning/tilbakemelding skal gjennomgås av de opprinnelige fagfellene for godkjenning. QA-representanten vil normalt følge den opprinnelige fagfellens vurdering av om løsningen er tilstrekkelig. Dersom enighet ikke oppnås, kan QA-representanten likevel godkjenne et punkt som løst dersom dette vurderes som hensiktsmessig, forutsatt at beslutningen godkjennes av QA-direktøren.

- Formelle protokoller fra alle fagfellevurderinger og tilhørende løsnings-/korrigeringshandlinger skal arkiveres i QA-arkivet i minst fem år etter at prosjektet er avsluttet.

Endringskontrollprosess

Denne seksjonen beskriver prosessen som skal brukes for å sikre at alle foreslåtte endringer i LOG 650- prosjektet håndteres kontrollert og med hensyn til alle konsekvenser av en potensiell endring.

Når denne prosjektplanen er godkjent av sponsor, skal alle endringer i omfang, fremdriftsplan, budsjett eller risikobudsjett gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen beskrevet i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

I tillegg må enhver endring i en leveranse, etter at den er baselinet og godkjent under prosjektgjennomføring (for eksempel design og dokumentasjon), også gå gjennom den formelle endringskontrollprosessen, for å sikre at alle konsekvenser identifiseres og at alle berørte parter inkluderes i analysen og kommunikasjonen.

En oppsummering av endringskontrollprosessen er gitt nedenfor:

- Først må endringen dokumenteres formelt i et endringsforespørselsskjema, hvor en kopi er gitt i vedlegg F for enkelhets skyld.

- Dersom endringen er akutt nødvendig på grunn av umiddelbar risiko for prosjektets suksess eller umiddelbar påvirkning på helse, sikkerhet, sikring eller juridisk etterlevelse, kan prosjektleder autorisere endringen umiddelbart og deretter følge opp med en full konsekvensanalyse og kommunikasjon med sponsor, kunde og andre relevante parter så snart det er praktisk mulig.

- Ellers skal det innkalles til et møte i endringskontrollstyret (CCB) for å evaluere endringen med bred deltakelse fra alle parter som kan være berørt, inkludert representanter fra alle prosjektets kjerne- og støttefunksjoner. Hovedformålet med dette første møtet er utelukkende å identifisere alle mulige påvirkningsområder. Prosjektleder skal lede møtet.

- En person som er nærmest endringen skal deretter utpekes til å følge opp etter første møte for å fullføre en analyse og fastslå den samlede effekten av endringen på omfang, fremdriftsplan, budsjett, risiko, anskaffelser og andre berørte prosjektelementer. Muligheter og alternativer for å håndtere endringen skal vurderes. Oppdatert krav-baseline, arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS), avhengighetsdiagram (precedence diagram), estimater, Gantt-plan og risikoregister skal utarbeides for endringen og eventuelle alternativer ved behov.

- Endringskontrollstyret skal deretter samles på nytt for å vurdere konsekvensene av endringen og velge beste alternativ dersom mer enn én løsning er mulig.

- Dersom endringskontrollstyret vurderer endringen som nødvendig eller på annen måte nyttig, og den ikke påvirker baselinet omfang, fremdriftsplan, budsjett eller risikobudsjett godkjent av sponsor, kan prosjektleder autorisere endringen.

- Dersom endringen påvirker baselined omfang, fremdriftsplan, budsjett eller risikobudsjett som er godkjent av sponsor, skal endringskontrollstyret, etter godkjenning fra prosjektleder, utarbeide en anbefaling og sende den til sponsor for vurdering. Endringen skal ikke igangsettes før formell skriftlig godkjenning fra sponsor foreligger.

- Når en endring i omfang medfører økning i baselinet fremdriftsplan og budsjett, skal det alltid vurderes alternativer for å fjerne kompenserende omfang for å minimere konsekvensene, og disse alternativene skal presenteres for sponsor og kunde der det er relevant.

- Når det er fattet en beslutning om endringen, skal begrunnelsen for beslutningen og all relevant dokumentasjon lagres i endringsloggens (Change Control Log) arkiv. Hvis endringen godkjennes, skal all nødvendig prosjektdokumentasjon oppdateres, og alle relevante parter skal informeres i tide.

Vedlegg C - Format for prosjektets saksliste

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av formatet for Prosjektets saksliste (Saker List) som brukes til koordinering av det ukentlige saksstatusmøtet beskrevet i seksjon 9.1 – Ukentlige saksstatusmøter. Sakslisten skal spore sakens navn, status, ansvarlig og forventet dato for løsning for hver sak. Dette Microsoft Word-tabellformatet kan enkelt sorteres med kommandoen Layout / Sort etter at nye punkter er lagt til eller oppdatert, slik at sakene kan settes i ønsket rekkefølge etter Ansvarlig / Frist eller Frist / Ansvarlig.

-----

Prosjekt ABC - Saksliste

| Issue | Status | Lead | Due |
| --- | --- | --- | --- |

Bruk:

* Legg til rader for nye elementer etter behov, og samle deretter sammen etter Lead eller Forfallsdato med menyelementet Tabell / Sorter.

* Skriv inn datoer i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD slik at Layout / Sorter-kommandoen fungerer konsekvent.

Vedlegg F - Skjema for endringsforespørsel

For enkel referanse gir dette vedlegget en kopi av det formelle skjemaet for endringsforespørsel som brukes i prosessen oppsummert i seksjon 12 – Endringskontrollprosess.

-----

Endringsforespørsel

Instruksjoner: Dette skjemaet skal fylles ut for enhver forespurt endring i et baselinet og godkjent prosjektelement, inkludert omfang, fremdriftsplan, budsjett, risikobudsjett eller prosjektleveranser, uansett hvor liten endringen er, og sendes via prosjektleder for korrekt vurdering av alle konsekvenser og nødvendig kommunikasjon med alle berørte parter.

| Prosjekt: |  |
| --- | --- |
| Forespørsel fra: |  |
| Dato for forespørsel: |  |

| Ønsket endring: |  |
| --- | --- |
| Begrunnelse / gevinst: |  |

| Kjente leveranser påvirket: |  |
| --- | --- |
| Kjente krav påvirket: |  |
| Kjente kontrakter påvirket: |  |
| Kjente fremdrift-påvirkninger: |  |
| Kjente kostnadspåvirkninger: |  |

| Andre kommentarer: |  |
| --- | --- |